## 工作表 1
巴士之家项目报价统计表
司机端需求列表
功能 | 用时(H) | 备注
登录 | 3
注册 | 4
找回秘密 | 3
修改密码 | 3
banner | 5
验票 | 8
抢单列表 | 5
放弃抢单 | 2
接单 | 2
接单巴士选择 | 4
巴士搜索 | 4
提交估价 | 2
抢单成功推送及处理 | 3
未完成抢单列表 | 5
未完成抢单列表数据筛选 | 3
已完成，过期，用户未接受列表 | 4
查看用户评价 | 4
我的首页 | 8
修改司机头像，头像上传 | 3
个人信息展示 | 3
二维码扫描 | 3
条款，隐私说明 | 2
我的巴士列表-空数据节目 | 3
我的巴士列表 | 4
添加巴士 | 15
巴士详情展示 | 6
下载统计逻辑处理 | 4
商城评价提醒 | 3
初版本icon，闪屏，商城图片替换等 | 3
司机开始服务 | 3
经纬度前台后台实时上次 | 6
其他底层服务 |  | 不好计算
合计用时（小时） | 130
乘客端需求列表
功能 | 用时(H) | 备注
登录 | 3
注册 | 4
找回密码 | 3
修改密码 | 3
首页 | 10
banner | 5
热门活动 | 5
出行推荐 | 5
免费送机 | 8
免费班车搜索 | 6
免费班车首页 | 3
免费班车列表 | 3
所有班车地图 | 8
定制路线 | 4
定制路线列表 | 5
定制路线投票 | 2
班车预订预订详情列表 | 16
可用车票数据获取 | 3
购票成功数据展示 | 3
我要订车页面详情 | 10
巴士选择 | 4
发票填写 | 3
发票急送地址 | 3
订车成功展示 | 4
车票列表 | 5
我的首页 | 5
我的登录状态 | 3
设置首页 | 5
关于产品 | 2
二维码 | 3
客服电话 | 1
到站提醒 | 6
到站提醒开关 | 2
城市切换 | 2
城市列表 | 4
商城评分提醒 | 3
版本更新 | 3
产品分享 | 6
隐私条款 | 1
意见，建议反馈 | 6
消息中心 | 8
用户头像修改 | 3
用户实名制 | 3
我的免费巴士订单-未完成列表 | 4
我的旅游巴士订单-已完成 | 3
取消订票 | 1
续订 | 1
乘坐评价 | 6
评价列表 | 4
旅游巴士未完成订单列表 | 4
旅游巴士订单已完成列表 | 4
取消订单 | 2
支付订单 | 3
确认服务 | 2
订单详情 | 4
报价列表 | 5
报价详情 | 5
选择报价 | 2
报价人介绍 | 4
报价人的评价 | 3
车企介绍 | 3
发票地址列表 | 2
添加发票地址 | 3
删除发票地址 | 2
修改发票地址 | 2
发票地址设置为默认 | 1
手机号重新绑定 | 4
其他底层服务 |  | 不好计算
合计用时（小时） | 268
车载端功能列表
功能 | 用时(H) | 备注
icon，闪屏，等等项目的初始化设置 | 6
司机端代码迁移，接口修改 | 10
合计用时（小时） | 16
需求分析/原型图设计
功能 | 用时(H) | 备注
需求分析，原型图设计，2周 | 112
合计用时（小时） | 112
高保真UI设计、切图等
功能 | 用时(H) | 备注
产品功能高保真设计 | 160
产品闪屏，icon，商城15图等等 | 32
合计用时（小时） | 192
总结
成本计算
司机端用时 | 260 | ios,android合计
乘客端用时 | 536 | ios,android合计
车载端用时 | 16 | 仅android
原型设计 | 112 | UI+需求
高保真等UI | 192 | 仅UI
合计开发成本约为12万左右. 加上相关的票税，维护费等相关的成本约为3万左右
苹果端，Android端（包括司机端，乘客端，车载端）总报价15万元.
根据项目开发周期，安排相关岗位开发人员.